## Feuil1
IFT-2101
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111128110
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1.1.1 | Menu Système - Top | 0.5 | 0.25
1.1.2 | Menu Système - Crond | 0.5 | 0.25
1.1.3 | Menu Système - Retour menu principal | 0.25 | 0.125
1.2.1 | Menu Réseau - Socket en écoute | 0.5 | 0.5
1.2.2 | Menu Réseau - Socket ouverts | 0.5 | 0.5
1.2.3 | Menu Réseau - Page distante | 0.5 | 0.25
1.2.4 | Menu Réseau - Serveur de noms | 0.5 | 0.25
1.2.5 | Menu Réseau - Serveur courriel | 0.5 | 0.125
1.2.6 | Menu Réseau - Retour menu principal | 0.25 | 0
1.3.1 | Menu Disque - Utilisation | 0.5 | 0.125
1.3.2 | Menu Disque - Fichiers | 0.5 | 0.125
1.3.3 | Menu Disque - Retour menu principal | 0.25 | 0
1.4 | Menu au choix | 1 | 0.5
1.5 | Menu Quitter | 0.5 | 0.125
2 | Configurer service bind sur machine virtuelle | 1 | 1
2.1 | Sous-réseau privé | 0.5 | 0.25
2.2 | Sous-réseau public | 0.5 | 0.25
2.3 | Zone DMZ | 0.5 | 0.5
2.4 | Site internet | 0.5 | 0.5
2.5 | Passerelle de paiement | 0.5 | 0.5
2.6 | Courriel | 0.5 | 0.25
2.7 | Passerelle web pour courriel | 0.5 | 0.25
2.8 | VPN | 0.5 | 0.25
2.9 | Serveur DNS principal | 0.5 | 0.25
2.10 | Serveur DNS secondaire | 0.5 | 0.25
2.11 | Serveur fichier interne | 0.5 | 0.25
2.12 | Passerelle interne | 0.5 | 0.25
2.13 | Serveur au choix | 0.5 | 0.25
| Totaux | 14.25 | 8.125
| Ratio |  | 0.59091
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B36: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B37: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D37: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.