## Feuil1
IFT-2004
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111167691
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1 | Script bash monapp
1.0 | Préparation
1.0.1 | (Re)Lecture des manuels, notes de cours et enregistrements du cours
1.0.1.1 | Manuel Red Hat - Chapitre 8 - Les scripts bash | 0.75 | 0.75
1.0.1.2 | Manuel Linux - Chapitre 12 - Gestion et planification des ressources | 0.75 | 0.75
1.0.1.3 | Notes de cours - PI01b, PI02a et PI02b | 1.25 | 1.25
1.0.1.4 | Extraits des enregistrements du cours | 2 | 2
1.0.1.5 | Recherche information sur internet | 0 | 6
1.0.2 | Élaboration et conception de la solution - Papier | 1 | 1
1.1 | Programmation
1.1.1 | Le main
1.1.1.1 | Fonctions et variables globales ; | 0.375 | 0.375
1.1.1.2 | Interface utilisateur, menu principal ; | 0.375 | 0.375
1.1.1.3 | Appel et affichage des sous-menus ; | 0.375 | 0.375
1.1.1.4 | Gestion des exceptions | 0.375 | 0.375
1.1.2 | Sous-menu système
1.1.2.1 | Fonction top | 0.75 | 0.5
1.1.2.2 | Fonction crond | 0.75 | 0.5
1.1.2.3 | Retour menu principal | 0.125 | 0.125
1.1.3 | Sous-menu réseau
1.1.3.1 | Fonction sockets en écoute localement | 0.75 | 0.5
1.1.3.2 | Fonction sockets ouverts distants | 0.75 | 0.5
1.1.3.3 | Page distante | 0.75 | 0.5
1.1.3.4 | Fonction serveur de noms | 0.75 | 0.5
1.1.3.5 | Fonction serveur courriel | 0.75 | 0.5
1.1.3.6 | Retour menu principal | 0.125 | 0.125
1.1.4 | Sous-menu disque
1.1.4.1 | Fonction utilisation du disque | 0.75 | 1
1.1.4.2 | Fonction système de fichiers | 0.75 | 1
1.1.4.3 | Retour menu principal | 0.125 | 0.125
1.1.5 | Fonction libre - à déterminer | 1.5 | 1
1.1.6 | Fonction quitter | 0.5 | 0.25
2 | Configuration DNS
2.0 | Préparation
2.0.1 | (Re)Lecture des manuels, notes de cours et enregistrements du cours
2.0.1.1 | Manuel Red Hat - Chapitre 9 - Services de production courants - 4. DNS | 0.5 | 0.75
2.0.1.2 | Manuel Linux - Chapitre 6 - Résolution de noms DNS | 0.75 | 0.75
2.0.1.3 | Notes de cours - PI03a | 0.5 | 1
2.0.1.4 | Extraits des enregistrements du cours | 1 | 1
2.0.1.5 | Recherche information sur internet | 0 | 3
2.1 | Installation du service bind | 0.5 | 0.125
2.2 | Création des fichiers DNS
2.2.1 | Fichier /etc/nsswitch.conf | 0.25 | 0
2.2.2 | Fichier /etc/resolv.conf | 0.25 | 0
2.2.3 | Fichier /etc/hosts | 0.25 | 0
2.2.4 | Fichier /etc/named.conf | 0.25 | 1
2.2.5 | Fichier /var/named/data/1.10.10.in-addr.arpa | 0 | 0.5
2.2.6 | Fichier /var/named/data/22.48.199.in-addr.arpa | 0 | 1
2.2.7 | Fichier /var/named/data/100.168.192.in-addr.arpa | 0 | 0.25
2.3 | Création des zones RR
2.3.1 | SOA | 0.25 | 0
2.3.2 | A | 0.25 | 0
2.3.3 | CNAME | 0.25 | 0
2.3.4 | MX | 0.25 | 0
2.3.5 | PTR | 0.25 | 0
2.3.6 | NS | 0.25 | 0
2.3.7 | HINFO | 0.25 | 0
2.3.8 | TXT | 0.25 | 0
| Totaux | 22.625 | 29.75
| Ratio |  | 1.4969
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B66: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B67: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D67: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.