## Feuil1
IFT-2101
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111099556
No | Description | Temps estimé | Temps réel
Bash | Re-familiarisation avec bash (mon dernier script bash remonte à quelque temps) | 1 | 2
Q1-menu | Faire le système de menu avec la gestion des sous-menu et des retours | 1 | 3
Q1-menu système | Gestion commande top, crond | 0.5 | 0.25
Q1-menu réseau | Gestion commande #1 et #2 | 0.25 | 0.25
Q1-menu réseau | Gestion commande #3, #4 et #5 | 0.5 | 0.25
Q1-menu disque | Gestion commande #1 et #2 | 0.5 | 0.25
Q1-menu autre | Trouvez une idée pour le dernier menu et l’implémenter. Mettre les deux nouvelles commandes dans ce menu. | 1 | 0.25
Lecture doc | Lire la documentation permettant de complété le travail pratique | 1 | 2
Q2-1 | Installer le service bind et le configurer. | 1 | 5
Q2-2 | Construire l’ensemble des fichiers permettant au DNS de résoudre les énoncés du travail | 1 | 1
Q2-3 | Créer les zones RR de type A, PTR et autres | 1 | 1
Q2-4 | Mettre la configuration dans le fichier /etc/named.conf et mettre les fichers de zones dans le répertoire /var/named/data | 0.25 | 0.25
| Totaux | 9 | 15.5
| Ratio |  | 1.7222
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on A1: Remplacer XXXX par numéro du cours 2004, 2101, etc.
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on B41: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B42: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on D42: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.