## Feuil1
IFT-2004
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111 141 432
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1 | Faire un script bash qui va faire des opérations sur le serveur comprenant 5 grandes sections (options) : Système, Résaux, Disque, Custom. Ici, le temps estimé est pour la création du menu principal (affichage correcte des options et bonne redirection pour la valeur donnée par l'utilisateur) | 0.5 | 0.625
1.a | Sous-menu Système : comprend les option : top, crond, revenir. Création du sous menu sans fonctionnement (visuel) | 0.25 | 0.25
1.a.1 | top : optenir le résultat escompté de top ( affiche les processus en exécution et le detail des threads) | 0.5 | 0.75
1.a.2 | crond : optenir le résultat escompté de crond ( Affiche la liste des fichiers ouverts par le service crond) | 0.5 | 0.625
1.a.3 | revenir : optenir le résultat escompté de revenir au menu principal ( vide l'écran et revient au menu principal) | 0.25 | 0.5
1.b | Sous-menu résau : comprend les option :Socket en écoute, Socket ouvert, Page distante, Serveur de noms, Serveur courriel, Revenir. Création du sous menu sans fonctionnement (visuel) | 0.25 | 0.625
1.b.1 | Socket en écoute : liste les ports ouvert | 0.5 | 0.625
1.b.2 | Socket ouverts (distant): Demande une adresse IP et y vérifie et affiche tous les ports qui y sont ouverts. | 0.5 | 0.25
1.b.3 | Page distante: Demande une adresse IP et va y quérir une page web et affiche son contenu HTML | 0.5 | 0.625
1.b.4 | Serveur de noms: Demande un nom de domaine et affiche le serveur DNS autoritaire pour ce nom de domaine | 0.5 | 0.625
1.b.5 | Serveur courriel : Demande un nom de domaine et affiche le serveur qui reçoit les courriels pour ce domaine | 0.5 | 0.75
1.b.6 | Revenir au menu principal: vide l'écran et revient au menu principal | 0.125 | 0.375
1.c | Sous-menu disque : comprend les option :Utilisation, Fichiers et Revenir. Création du sous menu sans fonctionnement (visuel) | 0.25 | 0.25
1.b.1 | Utilisation: affiche toutes les statistiques de l'utilisation du disque en Ko de tous les fichiers du dossier /etc. Doit pouvoir afficher page par page | 0.625 | 0.625
1.b.2 | Fichiers: affiche les informations du système de fichiers en 6 colonnes par bloc de 1024 octets et que ce soit lisible pour les humains | 0.625 | 0.25
1.b.3 | Revenir au menu principal: vide l'écran et revient au menu principal | 0.125 | 0.375
2 | Faire uun serveur DNS. Ici le temps alloué est pour la configuration de la machinne virtuelle | 0.5 | 9.5
2.1 | Mise en place des sous résaux(public+privé) | 1 | 1.75
2.2 | Mise en place de la zone DMZ | 0.5 | 0.875
2.3 | Liens avec leur site (evilcorpca) | 0.5 | 0.75
2.4 | Mise en place de la passerelle de paiement de secure.evilcorpca.com | 0.5 | 2.75
2.5 | Mise en place du serveur de courrriel | 0.625 | 0.875
2.6 | Mise en place de la passerelle web pour les courriel | 0.5 | 0.25
2.7 | Mise en place des 2 serveurs DNS de l'entreprise (principal et secondaire) | 1 | 0.5
2.8 | Mise en place du serveur de fichier interne | 0.5 | 0.375
2.9 | Mise en place de la passerelle pour le serveur de fichier | 0.5 | 0.5
2.101 | Ajout d'un serveur personnel et des RR qui le rendent fonctionel | 1.5 | 0.375
| Totaux | 14.125 | 26.625
| Ratio |  | 1.885
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B40: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B41: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D41: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.