## Feuil1
IFT-2004
Rapport préliminaire
Travail pratique 1
Matricule: | 111137509
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1.0.0 | Création du fichier, affichage du menu et gestion des entrées | 0.125 | 0.125
1.1.1 | Affichage du menu Système | 0.125 | 0.125
1.1.2 | Fonctions top, crond et retour | 0.25 | 0.125
1.2.1 | Affichage du menu Réseau | 0.125 | 0.125
1.2.2 | Fonctions d’affichage des sockets | 0.25 | 0.125
1.2.3 | Fonctions de query HTTP | 0.375 | 0.125
1.2.4 | Fonctions DNS | 0.375 | 0.125
1.3.1 | Affichage du menu Disque | 0.125 | 0.125
1.3.2 | Fonction ls personnalisé pour /etc | 0.125 | 0.125
1.3.3 | Affichage en détail du système de fichier | 0.25 | 0.125
1.4.1 | Affichage du menu Transfert | 0.125 | 0.125
1.4.2 | Fonction de transfer de fichier / synchronisation | 0.375 | 0.125
1.5 | Vérification du respect des consignes | 0.375 | 0.25
1.6 | Débug | 0.375 | 0.25
2.0 | Esquisse de répertoire des fichiers requis | 0.5 | 0.25
2.1 | Configuration des zones DNS | 0.5 | 2
2.2 | Vérification par requêtes externes (LAN hors VM) (N/A) | 0.5 | 0
2.3 | Débug | 0.25 | 0
2.4 | Formattage des fichiers et ajout de commentaires | 0.375 | 0.125
3.0 | Vérification finale et procédure de remise | 0.125 | 0.125
| Totaux | 5.625 | 4.5
| Ratio |  | 0.92308
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on B40: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B41: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on D41: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.