## Feuil1
IFT-2101
Rapport final
Travail pratique 1
Matricule: | 111 135 141
No | Description | Temps estimé | Temps réel
1.1 | Créer le menu principal et la structure générale du fichier | 0.5 | 0.5
1.2.1 | Créer le sous-menu système et option de retour | 0.25 | 0.125
1.2.2 | Commande top | 0.25 | 0.125
1.2.3 | Commande crond | 0.25 | 0.125
1.3.1 | Créer le sous-menu réseau et option de retour | 0.25 | 0.125
1.3.2 | Commande pour lister les socket en écoute locale | 0.25 | 0.125
1.3.3 | Commande pour lister les sockets ouverts distants | 0.25 | 0.125
1.3.4 | Commande pour quérir le contenu d'une page web distante | 0.25 | 0.125
1.3.5 | Commande pour afficher le serveur dns authoritaire pour un domaine | 0.25 | 0.125
1.3.6 | Commande pour afficher le serveur qui reçoit les courriels pour un domaine | 0.25 | 0.125
1.4.1 | Créer le sous-menu disque et option de retour | 0.25 | 0.125
1.4.2 | Commande affichant l'utilisation du disque (répertoire /etc.) | 0.25 | 0.125
1.4.3 | Commande affichant les information du système de fichiers en format lisible pour les humains | 0.25
1.5.1 | Créer option surprise☺ | 0.25 | 0.25
2.1 | Installer le service BIND sur la machine virtuelle | 0.125 | 0.125
2.2.1 | Vérifier que le fichier /etc/nsswitch.conf contient la ligne "host: files dns" | 0.125 | 0.125
2.2.2 | Vérifier que le fichier /etc/hosts contient l'adresse de loopback (127.0.0.1 - localhost) | 0.125 | 0.125
2.2.3 | Changer le répertoire et ajouter les sections manquantes au fichier /etc/named.conf | 0.75 | 0.5
2.2.4 | Créer le fichier de zone cache (serveurs racine) au bon emplacement | 0.125 | 0.125
2.2.5 | Créer le fichiers de zone du domaine "evilcorpca.com" | 1 | 0.75
2.2.6 | Créer le fichier de zone localhost | 0.125 | 0.125
2.2.7 | Créer le fichier de résolution inverse pour le sous-réseau 10.10.1.0/24 | 0.25 | 0.125
2.2.8 | Créer le fichier de résolution inverse pour le sous-réseau 199.48.22.0/24 | 0.5 | 0.125
2.2.9 | Créer le fichier de résolution inverse pour le sous-réseau 192.168.100.0/24 | 0.125 | 0.125
2.2.10 | Tester les résolutions avec l'adressage direct et inverse | 2 | 3
| Totaux | 9 | 7.375
| Ratio |  | 0.84286
0
0.125
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
0.875
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
5.25
5.5
5.75
6
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.5
7.75
8
8.25
8.5
8.75
9
9.25
9.5
Note on B3: Remplacer X par le numéro du Travail pratique (1, 2 ou 3)
Note on B5: Inscrire vos numéros de matricule (9 chiffres sur la carte étudiante)
Note on A7: No : Numéro de l’objectif (1, 2, 3, …) ou du sous-objectif (a, b, c,…, i, ii, etc.) Mettre les memes mêmes valeurs que l’énoncé s'il contient des valeurs, sinon ajouter des numéros et sous-numéros pour chaque tâche à accomplir sur l'énoncé
Note on B7: Description : Description de l’objectif (peut provenir de l’énoncé)
Note on C7: Temps estimé : Le temps estimé en heure et centième d’heure pour faire le travail. L’estimation se fait au 8e d'heure pour la première heure et aux 15 minutes si plus d'une heure, soit: 0.125 pour 7-8 minutes 0.25 pour 15 minutes, 0.5 pour 30 minutes, 0.625 pour 37-38 minutes, 0.75 pour 45 minutes, 0.875 pour 52-53 minutes, 1.00 pour une heure complète, etc.
Note on D7: Temps réel : Le temps réel effectué. N’est rempli que lors du rapport final. Le temps doit inclure le temps de tous les participants. C’est-à-dire si vous êtes 3 à travailler au même moment, vous devez compter 3 fois le temps fait. Vous devez inclure tout travail non prévu ou qui n’a pas été demandé explicitement comme, par exemple, la recherche d’information ou l’apprentissage de notion.
Note on B37: Totaux : Sommes respectives des colonnes Temps estimé et temps réel.
Note on B38: Ratio : Rapport du temps réel sur le temps estimé. Plus le nombre est près de 1 plus vous aurez été exacte dans votre estimé. Un nombre inférieur, vous avez pris moins de temps que prévu. Un nombre supérieur, vous avez pris plus de temps que prévu. Que votre ratio soit bon ou non n’a pas d’influence sur la correction. Il s’agit d’un outil d’apprentissage.
Note on D38: Le ratio exclut les lignes dont la valeur réelle est 0. C'est-à-dire que si vous mettez 0 dans la valeur réelle, c'est que vous n'avez pas eu le temps de terminer cette tâche. Pour que le ratio reste valide, il est alors calculé seulement sur les tâches qui sont réellement faites.